## Most Jeziorany
Most Jeziorany
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | Roboty przygotowawcze, tymczasowa organizacja ruchu
1 d.1 | analiza indywidualna | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
2 d.1 | analiza indywidualna | Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniem robotami rozbiórkowymi i montażowymi - na czas prowadzenia robót | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
3 d.1 | analiza indywidualna | Tyczenie obiektu budowlanego | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
2 | Roboty rozbiórkowe
4 d.2 | KNR 2-31 0803-01 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2
|  | 20,00*5,80 | m2 | 116
|  |  |  | RAZEM | 116
5 d.2 | KNR 2-31 0807-03 | Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej znajdującej się pod asfaltobetonem | m2
|  | 116 | m2 | 116
|  |  |  | RAZEM | 116
6 d.2 | analiza indywidualna | Rozbiórka konstrukcji mostu drogowego dł. 5,00m i szer. całkowitej 5,80m | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
7 d.2 | analiza indywidualna | Rozbiórka przyczółków | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
8 d.2 | KNR 4-01 0108-19 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km | m3
|  | poz.4*0,05+poz.5*0,10+11,6+25,00 | m3 | 54
|  |  |  | RAZEM | 54
9 d.2 | analiza indywidualna | Opłata za utylizację | m3
|  | poz.8 | m3 | 54
|  |  |  | RAZEM | 54
10 d.2 | KNR 2-33 0702-03 | Demontaż poręczy mostowych | t
|  | 0.8 | t | 0.8
|  |  |  | RAZEM | 0.8
3 | Roboty ziemne
11 d.3 | KNR 2-01 0308-02 | Ręczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku żurawiem samochodowym 5-6 t i wyładowaniem na odkład kat. gruntu III-IV | m3
|  | 18,00*9,00*2*0,60 | m3 | 194.4
|  |  |  | RAZEM | 194.4
12 d.3 | KNR 2-01 0320-05 analogia | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV, wraz z zagęszczeniem warstwami, od strony dojazdów - piasek gruby stabilizowany cementem, zagęszczony do Is min. 0,95 | m3
|  | 9,50*9,00*2 | m3 | 171
|  |  |  | RAZEM | 171
4 | Fundamenty
13 d.4 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3
|  | (8,65*0,20+0,60*0,95)*3,90+(8,25*0,20+0,90*0,95+0,65*0,95)*3,90 | m3 | 21.148
|  |  |  | RAZEM | 21.148
14 d.4 | KNR 2-02 0238-03 analogia | Podstawa ściany przyczółka trapezowa o stopie płaskiej, z betonu szczelnego min. C30/37 W8 F150 | m3
|  | 3,70*0,75*8,25+3,70*0,75*8,65 | m3 | 46.898
|  |  |  | RAZEM | 46.898
15 d.4 | KNR 2-02 0239-05 | Część pionowa przyczółka o wys.do 3m i przekroju prostokątnym, z betonu szczelnego min. C30/37 W8 F150 | m3
|  | 0,65*1,91*(8,10+0,98+0,83)+0,45*0,19*(0,98+0,83) | m3 | 12.458
|  | 0,65*1,91*(8,10+0,70+0,15)+0,45*0,19*(0,70+0,15) | m3 | 11.184
|  |  |  | RAZEM | 23.642
16 d.4 | KNR 2-02 0239-05 | Ściana boczna przyczółka z betonu szczelnego min. C30/37 W8 F150 | m3
|  | 7,70*0,30 | m3 | 2.31
|  |  |  | RAZEM | 2.31
17 d.4 | KNR 2-33 0208-06 | Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm | t
|  | (2729,66+2915,21)/1000 | t | 5.645
|  |  |  | RAZEM | 5.645
18 d.4 | KNR 2-01 0528-04 | Okładziny kamienne gr. 20 i 40cm, scalone ze ścianami żelbetowymi za pomocą wklejanych nierdzewnych kotew stalowych. | m3
|  | 4,60*2,10*0,20+11,20*2,10*0,40+12,30*2,10*0,40 | m3 | 21.672
|  |  |  | RAZEM | 21.672
19 d.4 | KNR 2-02 0219-05 analogia | Czapki betonowe | m2
|  | 1,43+1,82 | m2 | 3.25
|  | 0,54+2,46 | m2 | 3
|  |  |  | RAZEM | 6.25
5 | Konstrukcja mostku
20 d.5 | KNR 2-33 0412-01 | Montaż prefabrykowanych płyt sprężonych gr. 24cm o rozpiętości 6,70m | szt.
|  | 9 | szt. | 9
|  |  |  | RAZEM | 9
21 d.5 | kalk. własna | Nadbeton stropu mostu gr. 24-34cm, z warstwą spadkową 2% od środka jezdni, z betonu C35/45 | m3
|  | 6,70*7,80*(0,24+0,34)*0,5 | m3 | 15.155
|  |  |  | RAZEM | 15.155
22 d.5 | KNR 2-02 0219-02 | Gzymsy żelbetowe i belki z betonu C35/45 | m3
|  | 0,25*0,77*9,00*2 | m3 | 3.465
|  | (0,39*0,49+0,81*0,55)*7,20 | m3 | 4.584
|  | 0,65*0,18*6,70 | m3 | 0.784
|  |  |  | RAZEM | 8.833
23 d.5 | KNR 2-02 0290-02 analogia | Zbrojenie nadbetonu, gzymsów i belek | t
|  | 3091,25/1000 | t | 3.091
|  |  |  | RAZEM | 3.091
6 | Izolacje
24 d.6 | KNR 2-33 0712-02 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni | m2
|  | 13,00*9,00*2 | m2 | 234
|  |  |  | RAZEM | 234
25 d.6 | KNR 2-33 0713-02 | Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome i pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2 | m2
|  | 13,00*9,00*2 | m2 | 234
|  |  |  | RAZEM | 234
26 d.6 | KNR 2-33 0713-06 | Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome i pionowe z roztworu asfaltowego - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2 Krotność = 2 | m2
|  | poz.25 | m2 | 234
|  |  |  | RAZEM | 234
27 d.6 | KNNR-W 3 0207-02 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni | m2
|  | 2,10*9,00*2 | m2 | 37.8
|  |  |  | RAZEM | 37.8
28 d.6 | kalk. własna | Zabezpieczenie powłokami bez zdolności pokrywania zarysowań - spód i boki ustroju nośnego | m2
|  | 90 | m2 | 90
|  |  |  | RAZEM | 90
29 d.6 | kalk. własna | Pokrycie powłoką o min zdolności pokrywania zarysowań - ściany czołowe przyczółków i skrzydełek | m2
|  | 8,95*2,10+7,70+9,80*2,10 | m2 | 47.075
|  |  |  | RAZEM | 47.075
30 d.6 | kalk. własna | Pokrycie powłoką o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań - boki belek gzymsowych | m2
|  | 0,70*(9,00*2+7,20*2) | m2 | 22.68
|  |  |  | RAZEM | 22.68
7 | Formowanie skarp i terenu
31 d.7 | kalk. własna | Korekta nasypów przy przyczółkach | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
32 d.7 | KNR 5-02 0201-07 | Wykonanie przepustów rura stalowa śr. 300 mm mocowana do belki gzymsowej | m
|  | 12 | m | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
8 | Podbudowy, nawierzchnie
33 d.8 | KNNR-W 2 W0503-01 | Izolacja z papy termozgrzewalnej | m2
|  | 7,20*9,00 | m2 | 64.8
|  |  |  | RAZEM | 64.8
34 d.8 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV | m
|  | (20,00-7,20)*3 | m | 38.4
|  |  |  | RAZEM | 38.4
35 d.8 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3
|  | 38,40*0,05 | m3 | 1.92
|  |  |  | RAZEM | 1.92
36 d.8 | KNR 2-31 0403-02 | Krawężniki mostowe granitowe (20x18cm) kotwione prętami śr. 14mm co 50,0cm | m
|  | 38.4 | m | 38.4
|  |  |  | RAZEM | 38.4
37 d.8 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubego w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2
|  | 9,00*(20,00-7,20) | m2 | 115.2
|  |  |  | RAZEM | 115.2
38 d.8 | KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 25 cm | m2
|  | 9,00*(20,00-7,20) | m2 | 115.2
|  |  |  | RAZEM | 115.2
39 d.8 | KNR 2-31 0310-01 + KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm (Mała powierzchnia - R=2,0, S=2,0) | m2
|  | 1,35*20,00 | m2 | 27
|  |  |  | RAZEM | 27
40 d.8 | KNR 2-31 0310-01 + KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm (Mała powierzchnia - R=2,0, S=2,0) | m2
|  | 9,00*20,00-27,00 | m2 | 153
|  |  |  | RAZEM | 153
41 d.8 | KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (Mała powierzchnia - R=2,0, S=2,0) | m2
|  | 9,00*20,00 | m2 | 180
|  |  |  | RAZEM | 180
42 d.8 | KNR 2-33 0705-01 | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające | elem.
|  | 10 | elem. | 10
|  |  |  | RAZEM | 10
9 | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
43 d.9 | KNNR 6 0705-01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie | m2
|  | 9,00*2*0,20 | m2 | 3.6
|  |  |  | RAZEM | 3.6
44 d.9 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
45 d.9 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
46 d.9 | KNR 2-02 1209-02 analogia + kw | Balustrada stalowa wykonana z stali St3S, pochwyt z rury fi 82,5/4,5, słupek z rury fi 60,3/5, element poziomy fi 42,4/5,0, wypełnienie rura fi 20,0/3,2. Wszystkie elementy stalowe balustrady zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 i malowane farbami o wysokiej trwałości. | m
|  | 12 | m | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
47 d.9 | KNNR 6 0703-04 | Barieroporęcz ochronne stalowe sztywna typ III | m
|  | 12 | m | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
48 d.9 | KNNR 6 0703-03 | Bariery ochronne stalowe pomiędzy chodnikiem a jezdnią | m
|  | 12 | m | 12
|  |  |  | RAZEM | 12
10 | Roboty pozostałe
49 d.10 |  | Próbne obciążenie konstrukcji | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
50 d.10 |  | Wprowadzenie stałej organizacji ruchu | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
51 d.10 |  | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna dla całości inwestycji | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
52 d.10 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
53 d.10 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2