projekt

Załącznik nr 10  do SIWZ BR-ZP.271.3.2019

Umowa Nr BR-ZP.272.3.2019

o

roboty budowlane

Zawarta w dniu  ........................ 2019 roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany

reprezentowaną przez :

Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Katarzyny Kolibowskiej

NIP:739-38-40-449,

REGON:510743551,

Bank:

Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Piszu Oddział w Jezioranach nr konta: 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.........................................

NIP: .........................................,

REGON: .................................,

Bank :

.....................................................

Nr konta  : ........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
i wybraniu najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 163528N na działce 51/1 w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo na działkach nr 533, 531, 526/2, 524/3 obręb Radostowo

i w miejscowości Wojtówko na działce 290/9 obręb Tłokowo:

BR-ZP.271.3.2019 w zakresie ujętym w Rozdziale 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączniku nr 3(Opis przedmiotu zamówienia i wykonania)  wraz z załącznikami i odpowiedziami na zapytania do siwz i  złożonej ofercie, które stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną przez Zamawiającego specyfikacją istotnych warunków zamówienia,   przedmiarem/przedmiarami  robót, dokonał wizji lokalnej drogi do przebudowy  i uznaje je za wystarczającą podstawę do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze SIWZ, zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami prawa budowlanego oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, przy zachowaniu należytej staranności.

- Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do usunięcia gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania oraz ich przewozu do miejsca zorganizowanego składowiska odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r., poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27.09. 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogów odpadów.

§ 2

- Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- Rozpoczęcie robót - niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni od daty przekazania placu budowy.

- Zakończenie wykonania przedmiotu umowy – .................. od wprowadzenia na budowę.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego całości zadania określonego niniejszą umową.

- Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona;

- działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy dla każdego zadania i musi być potwierdzony przez Zamawiającego.

- wady dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego.;

- wystąpienia wynikłych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robót dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonych przez  Zamawiającego.

- Przyczyny opóźnień, o których mowa wyżej winny być udokumentowane przez strony umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 2 strony ustalą nowe terminy zakończenia robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie może przekroczyć udokumentowanego okresu przerwy lub przestoju.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty dostawy wody i energii w okresie realizacji zadania.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy 
w trakcie realizacji zadania.

- Koszty utrzymania placu budowy ponosi wykonawca.

§ 3

- Przedstawicielem/lami Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową będą:

...........................................................................

................................................................................

2.    Przedstawiciel Zamawiającego jest  uprawniony  do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są

niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

4.    Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

Kierownik Budowy/Kierownik robót - .................

§ 4

1. Wykonawca ma obowiązek dokumentowania  całego procesu budowlanego w Dzienniku Budowy/ Dziennikach Budowy  przedmiotu zamówienia .

2. Poszczególne roboty w trakcie budowy i przebudowy winny być odbierane protokołami odbioru przez: Kierownika Budowy  i przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Za szkody i zniszczenia powstałe w trakcie budowy z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuję się do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie .....  zł brutto (słownie: ...... ),

zgodnie z przyjętą ofertą,

w tym:

-  podatek  VAT 23%: .....zł (słownie: .............. ),

- kwota netto wynosi: ........ zł (słownie: ........ ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy, w tym opłaty za zajęcie terenu na okres wykonywania robót (np. pasa drogowego), koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, odbioru 
i uruchomienia urządzeń, odbiory dozorowe, organizacji i zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy, pełną obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, (odtworzenie upraw, drzew, krzewów, dróg, chodników, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów) bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, 
w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP:  ...... . Zamawiający oświadcza, że posiada NIP  739-38-40-449.

§ 7

- Rozliczanie robót budowlano-montażowych  objętych niniejszą umową nastąpi po wykonaniu  przedmiotu zamówienia i  odbiorze  końcowym zadania z którego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego  pod warunkiem rozliczenia się z Podwykonawcami - ust. 4.

- Nie dopuszcza się płatności częściowych, jedna faktura i jedna płatność.

- Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie przez nich części przedmiotu zamówienia  przebiegać będzie w następujący sposób:

- w wypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca przedkładając fakturę końcową, załączy do niej odpowiedni opis zakresu części zamówienia wykonanego przez podwykonawców  lub  dalszych podwykonawców;

- zapłata nastąpi w całości na rzecz Wykonawcy;

- wykonawca wraz z fakturą końcową, przedłoży  Zamawiającemu dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone;

- w przypadku braku dowodu zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy fakturze końcowej, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności, przedłoży w siedzibie Zamawiającego dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, tj. potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone.

5. Niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wskazanego w ust. 4 pkt 3 i 4 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych  za  opóźnienie w zapłacie za fakturę w części dotyczącej zatrzymanych kwot.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8*

- Wykonawca oświadcza, że zakres robót powierzonych podwykonawcom wynosi ...... % wartości przedmiotu zamówienia  -  § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca powierzy do wykonania niżej wymienionym podwykonawcom następujący zakres robót: ………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wykonawca zobowiązany jest do podania firm podwykonawców. W przypadku braku podania firmy podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie  bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji  robót budowlanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany w tym samym terminie dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu prac przewidzianych do wykonania;

- wynagrodzenia i terminów płatności;

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

6.	Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, zgłasza w formie
pisemnej zastrzeżenia do tego projektu umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość wykonywanych robót przez Podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w przypadkach:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać zapis o konieczności uzyskania zgody

Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

11. Zmiana wymienionych w ust. 2 Podwykonawców może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, na niżej wymienionych  warunkach:

- spełnienie przez każdego nowego podwykonawcę wszystkich warunków wymaganych od podwykonawców w SIWZ,

2     zmiany umowy zasadniczej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w formie aneksu do umowy.

12.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

13. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za realizację przez podwykonawców przedmiotu niniejszej umowy, jak

również wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, tak jak za własne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe zakończenie całości robót  objętych niniejszą umową. Odbioru końcowego protokolarnie dokona Zamawiający przy udziale kierownika budowy oraz  udziale wykonawcy.

- Termin odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Zamawiający  wyznaczy po:

- faktycznym  zakończeniu robót budowlanych przedmiotu umowy i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, co stwierdzi przedstawiciel Zamawiającego wpisem do dziennikach budowy. Dokumenty z wykonania prób i sprawdzeń wykonanego przedmiotu zamówienia Wykonawca załącza do dokumentacji powykonawczej,

- uporządkowaniu po robotach terenu budowy,

- zgłoszeniu przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu umowy,

- pisemnym  potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót (na zgłoszeniu Wykonawcy i dzienniku  budowy),

- Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed datą  odbioru końcowego  przedmiot umowy przekaże przedstawicielowi Zamawiającego nadzoru do sprawdzenia, zestawione w skoroszycie dokumenty odbiorowe niezbędne do zgłoszenia  zakończeniu przebudowy i budowy:

- wypełniony i podpisany dziennik budowy przez kierownika  budowy i przedstawiciela Zamawiającego,

- oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu robot budowlanych,

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- aktualne dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

5) pomiar powykonawczy,

6) protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów,

7) inne dokumenty wyżej nie wymienione a niezbędne do odbioru końcowego.

- Niedostarczenie wyżej wymienionych  dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy jest uważane za nie wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 2 i 3 powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i wyznaczy termin odbioru końcowego. Komisja zakończy odbiór w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru. Bezusterkowy odbiór końcowy zadania będzie równoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Odbiór ostateczny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór wykonanych robót po upływie terminu gwarancji ustalonego 
w umowie  oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

- Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi i gwarancji -rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w § 15.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony uznają odbiór końcowy .

§ 10

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za opóźnienie  w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru końcowego robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie opóźnień w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono.

- za brak zapłaty lub w przypadku  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;

- w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego;

- za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowiązku wynikającego 
z § 16 ust. 1 umowy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek.

- za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w §16 ust. 2 i 4 umowy, w wysokości 100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie;

- za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w §16 ust. 3 umowy, w wysokości 100,00 złotych za rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art.471 kc.

- Wykonawca pokryje koszty związane z usunięciem szkód powstałych z jego winy w trakcie wykonywania robót. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę szkód do dnia, w którym upływa termin zakończenia robót, Zamawiający zleci usunięcie szkód na koszt Wykonawcy robót. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umową pomniejszone o koszt usunięcia szkód powstałych z jego winy.

- Zamawiający ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przy rozliczeniu końcowym umowy.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu   .....  miesięcy gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte niniejszą umową.

- Strony umowy ustalają 5 - letni okres rękojmi za wady fizyczne robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- W dacie podpisania umowy Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości, który stanowi załącznik nr  ... do niniejszej umowy  i  jest integralną jej częścią.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

Na podstawie art. 144 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:

1. zmiany Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy Zamawiającego;

2. zmiany Wykonawcy w przypadku:

- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

- śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą;

- ciężka choroba Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiająca mu realizację zamówienia.

3. zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy;

4. ograniczeniu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, takich jak na przykład obowiązek uzyskania koniecznych wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń.

5. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1/ przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

2/ w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona;

3/ działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót;

4/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac  w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego.

5/ wady dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego.;

6/ wystąpienia wynikłych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robót dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonych przez  Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- przerwania przez Wykonawcę realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

Pozostałe przypadki są opisane w Rozdziale 16 SIWZ, która jest integralną częścią niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności wymienionych w § 14 ust.1 pkt 2-6 w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysu szczegółowego powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę  zatwierdzonego przez Zamawiającego i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte wg cen,  jakie przyjął Wykonawca do sporządzenia kosztorysu  na podstawie którego ustalił  cenę ryczałtową, a liczba wykonanych robót - z książki obmiarów,

- rozliczenie wykonanych robót nastąpi  ilościowo i wartościowo, aby można było dokończyć przerwaną inwestycję w ramach zaoferowanej kwoty.

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie ww. zapisów, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalog Nakładów Rzeczowych(KNR).

§ 15

- Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, co stanowi: ...... zł, w formie ..... .

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% tj. kwotę .......  zł w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi w wysokości 30% tj. kwotę ...... zł za wady w wysokości zabezpieczenia zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi (5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całości  zadania określonego niniejszą umową ),

- Wszystkie  problemy sporne wynikające z umowy,  dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy sąd  powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach spornych nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy - Prawo zamówień publicznych  i inne  ogólnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 16

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, a nie dotyczy innych osób tj. kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, operatorów sprzętu.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników fizycznych, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.

- W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy – osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w ciągu 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

- Niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §10 ust. 2 pkt 9-11 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, na umowę o pracę, poprzez przeprowadzenie kontroli na placu budowy.

- Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na umowę o pracę będzie musiała opuścić teren budowy.

§ 17

1.Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawa o zamówień publicznych i inne ogólnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 18

§8* - dotyczy wykonawców, którzy powierzyli wykonanie części robót podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 19

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egzemplarzach, z czego otrzymują: 1 egz. Wykonawca a 3 egz. Zamawiający.

Załączniki:

1. SIWZ z dnia  ....................... r. z załącznikami

2. Gwarancja jakości z dnia ....................

3. Złożona oferta z dnia  .................................

Wykonawca						Zamawiający