## drogowa i sanitarna
Budowa obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo - jezdną
Branża: Roboty drogowe i odwodnienie
L.p. | Podstawa opisu | Spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Razem
1 |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | BCD 0308 05.03.11.033 | D 01.02.04 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. 15 km Obmiar: 840.00 Krotność: 2.0 | m2 | 840 | 14.23 |  | 0
1.2 | BCD 0308 01.02.04.043 | D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km Obmiar: 1 740.00 | m2 | 1740 | 27.23 |  | 0
1.3 | BCD 0308 01.02.01.030 | D 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km Obmiar: 43.00 | szt. | 43 | 880.41 |  | 0
1.4 | BCD 0308 01.02.01.014 | D 01.02.01 | Usunięcie pni drzew (karczowanie) o średnicy do 15 cm oraz wywiezienie karpiny na odl. 15 km Obmiar: 43.00 | szt. | 43 | 20.97 |  | 0
1.5 | BCD 0308 01.02.01.062 | D 01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 2000/ha Obmiar: 0.24 | ha | 0.24 | 16270.41 |  | 0
1.6 | BCD 0308 0204-3120 | D 01.0204 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km-w miejsce wskazane przez Zamawiającego Obmiar: 6.00 | szt. | 6 | 8.92 |  | 0
1.7 | BCD0308 0204-3220 | D 01.0204 | Zdjecie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km-w miejsce wskazane przez zamawiającego Obmiar: 6.00 | szt. | 6 | 11.76 |  | 0
1.8 | BCD 0308 01.01.01.012 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim Obmiar: 1.80 | km | 1.8 | 2791.46 |  | 0
1.9 | BCD 0308 01.02.02.032 | D 03.02.01 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy średnio 20 cm z wywiezieniem na odkład Obmiar: 10 800.00 | m3 | 10800 | 38.93 |  | 0
|  |  | Rozdział razem: |  |  |  |  | 0
2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | BCD 0308 02.01.01.082 | D 02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zegęszczanych wodą -pod rury osłonowe, kanalizację, przepusty Obmiar: 2 541.00 | m3 | 2541 | 64.66 |  | 0
2.2 | BCD 0308 02.01.01.065 | D 02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. 15 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą- korytowanie, zjazdy itp. Obmiar: 35900,27 | m3 | 35900.27 | 52 |  | 0
2.3 | BCD 0308 04.02.02.013 | D 04.02.01 | Wymiana gruntu na głębokość 2,0 m, materiał wykonawcy dowieziony- grunt niespoisty dobrze zagęszczalny Obmiar: 5 115.00 | m2 | 5115 | 24.17 |  | 0
2.4 | BCD 0308 22 SEK 312020 | M 11.03.01 | Wykonanie kolumn żwirowych, pionowych dużych średnic w gruncie kat. III, bez zabezpieczania stateczności ścian, średnica kolumny 600 -800 mm Obmiar: 18 116.40 | m | 18116.4 | 50 |  | 0
2.5 | BCD 0308 02.03.01.051 | D 02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą- grunt dowieziony z poza budowy- MATERIAŁ WYKONAWCY Obmiar: 39 151.43 | m3 | 39151.43 | 68 |  | 0
2.6 | BCD 0308 02.03.01.071 | D 02.03.01 | Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny o gramaturze G20 250-300 g/m2 i georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach Q 16 Obmiar: 41 265.00 | m2 | 41265 | 8.52 |  | 0
2.7 | BCD 0308 04.01.01.041 | D 04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Obmiar: 19 642.74 | m2 | 19642.74 | 1.77 |  | 0
|  |  | Rozdział razem: |  |  |  |  | 0
3 |  |  | ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 | KNNR 0011 0501-0500 | D 03.02.01 | Wykonanie podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z piasku do nawierzchni drogowych - dowiezionych - przepusty i rury osłonowe Obmiar: 11.23 | 100 m3 | 11.23 | 6906.89 |  | 0
3.2 | BCD 0308 03.01.02.201 | D 03.01.01 | Przepust rurowy z rur PE średnica przepustu30 i 50 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką kamienną Obmiar: 115.50 | m | 115.5 | 600 |  | 0
3.3 | BCD 0308 03.01.02.202 | D 03.01.01 | Przepust rurowy z rur PE średnica przepustu 80 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką kamienną Obmiar: 37.00 | m | 37 | 900 |  | 0
3.4 | BCD 0308 03.01.02.203 | D 03.01.01 | Przepust rurowy z rur PE średnica przepustu 100 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów Obmiar: 27.50 | m | 27.5 | 1259.43 |  | 0
3.5 | BCD 0308 03.01.02.204 | D 03.01.01 | Przepust rurowy z rur PE średnica przepustu 160 do 200 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką kamienną Obmiar: 155.00 | m | 155 | 4117.1 |  | 0
3.6 | KNR 0201 0605-0100 | D 03.02.01 | Pompowanie wody bezpośrednio z wykopu fundamentowego -kalkulacja własna Wykonawcy Obmiar: 100.00 | r-g | 100 | 112.72 |  | 0
3.7 | KNNR 0004 1424-0200 | D 03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne,betonowe o średnicy 500 mm,z osadnikiem bez syfonu Obmiar: 20.00 | kpl | 20 | 2884.14 |  | 0
3.8 | KNNR 0004 1308-0300 | D 03.02.01 | Kanały z rur PE łączone na wcisk - rurociągi z PE o średnicy zewnętrznej 200 mm. Obmiar: 170.00 | m | 170 | 63.21 |  | 0
3.9 | BCD 0308 06.01.02.142 | D 06.01.02 | Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów z betonu zwykłego Obmiar: 20.00 | m3 | 20 | 1098.54 |  | 0
3.1 | KNNR 0004 1308-0600 | D 03.02.01 | Kanały z rur PPE DWUŚĄCIENNE SN-8, łączone na wcisk - rurociągi o średnicy zewnętrznej 400 mm. Obmiar: 1.46 | 100 m | 1.46 | 15181.09 |  | 0
3.11 | KNNR 0004 1308-0200 | D 03.02.01 | Kanały z rur PPE łączone na wcisk - rurociągi o średnicy zewnętrznej 160 mm. Obmiar: 0.22 | 100 m | 0.22 | 6082.38 |  | 0
3.12 | KNNR 0004 1413-0300 | D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,głębokości 3,0 m,w gotowym wykopie Obmiar: 6.00 | szt. | 6 | 3690.83 |  | 0
3.13 | KNNR 0004 0220-0100 | D 03.02.01 | SEPARATOR LAMELOWY Obmiar: 3.00 | szt. | 3 | 10612.18 |  | 0
3.14 | KNNR 0004 1610-0400 | D 03.02.01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 160, 250, 315, 400, 500 mm Obmiar: 28.00 | próba | 28 | 775.57 |  | 0
3.15 | KNNR 0004 1423-0300 | D 03.02.01 | Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm -regulacja studni kanalizacji sanitarnej Obmiar: 11.00 Krotność: 8.0 | m | 11 | 1290.65 |  | 0
|  |  | Rozdział razem: |  |  |  |  | 0
4 |  |  | ELEMENTY ULIC
4.1 | BCD 0308 08.01.01.012 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 Obmiar: 1 953.00 | m | 1953 | 71.5 |  | 0
4.2 | BCD 0308 08.01.01.012 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 Obmiar: 184.00 | m | 184 | 81.63 |  | 0
4.3 | BCD 0308 08.01.01.051 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników granitowych trapezowych o wymiarach15x21x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 Obmiar: 604.92 | m | 604.92 | 189.79 |  | 0
4.4 | BCD 0308 08.01.01.022 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników granitowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 Obmiar: 317.00 | m | 317 | 190.87 |  | 0
4.5 | BCD 0308 08.01.01.041 | D 08.01.01 | Ustawienie krawężników granitowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm (wtopione) wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 Obmiar: 950.00 | m | 950 | 144.51 |  | 0
4.6 | KNR 0231 0403-0700 | D 08.01.01 | Krawężniki betonowe.dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m Obmiar: 151.14 | m | 151.14 | 6.75 |  | 0
4.7 | BCD 0308 08.03.01.021 | D 08.01.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 2 329.00 | m2 | 2329 | 22.47 |  | 0
4.8 | BCD 0308 08.05.01.021 | D 08.01.01 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 75.00 | m | 75 | 47.85 |  | 0
4.9 | BCD 0308 08.05.01.021 | D 08.01.01 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 30x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową Obmiar: 1 625.31 | m | 1625.31 | 47.85 |  | 0
4.1 | BCD 0308 05.03.01.014 | D 05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce żwirowej, wysokość kostki 16 cm Obmiar: 1 014.00 | m2 | 1014 | 225.95 |  | 0
4.11 | BCD 0308 08.02.02.042 | D 08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 7 406.00 | m2 | 7406 | 92.4 |  | 0
|  |  | Rozdział razem: |  |  |  |  | 0
5 |  |  | PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
5.1 | BCD 0308 04.02.01.013 | D 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z pospółki (0-31,5mm) w korycie lub na całej szerokości drogi, 2 warstwy grubości 30 i 25 cm- wzmocnienie na nasypach Obmiar: 15 957.00 | m2 | 15957 | 14.2 |  | 0
5.2 | BCD 0308 04.05.01.013 | D 04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 15 957.00 | m2 | 15957 | 40.73 |  | 0
5.3 | BCD 0308 04.04.02.013 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Obmiar: 18 950.74 | m2 | 18950.74 | 59.98 |  | 0
5.4 | BCD 0308 04.04.02.023 | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 240.00 | m2 | 240 | 37.42 |  | 0
5.5 | BCD 0308 04.06.01.033 | D 04.06.01 | Wykonanie podbudowy z betonu B 20 z dowozem betonu samochodami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: 1 014.00 | m2 | 1014 | 96.78 |  | 0
5.6 | KNNR 0001 0410-0100 | D 04.09.01 | Ułożenie siatki do zbrojenia warstw bitumicznych, na połączeniu istniejącej nawierzchni z projektowaną - siatka z włókna szklanego o wytzrym. na rozciąganie 50 kN/m w obu kierunkach. Obmiar: 8.40 | 100 m2 | 8.4 | 2264.22 |  | 0
5.7 | BCD 0308 04.03.01.031 | D 04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową Obmiar: 20 819.43 Krotność: 2.0 | m2 | 20819.43 | 1.56 |  | 0
5.8 | BCD 0308 04.08.01.021 | D 05.03.05 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysową dowożoną z odl. 15 km Obmiar: 157.50 | t | 157.5 | 293.5 |  | 0
5.9 | BCD 0308 05.03.05.042 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Obmiar: 18 950.74 | m2 | 18950.74 | 57.45 |  | 0
5.1 | BCD 0308 05.03.05.132 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej , grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Obmiar: 18 950.74 | m2 | 18950.74 | 40.02 |  | 0
|  |  | Rozdział razem: |  |  |  |  | 0
6 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DODATKOWE
6.1 | KNNR 0005 0705-0200 | D 01.03.04a | Układanie rur osłonowych, dwudzielnych z PE o średnicy do 110 mm Obmiar: 2.13 | 100 m | 2.13 | 4072.64 |  | 0
6.2 | BCD 0308 22 SEK 001011 | D 03.03.01 | Wbijanie ścianek szczelnych z twardego PCV typ G300 z terenu na głębokość wbicia 1,50 m, grunt kat. II-IV Obmiar: 158.00 | m2 | 158 | 100 |  | 0
6.3 | KNNR 0001 0501-0100 | D 06.03.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - pobocza drogi Obmiar: 39.60 | 100 m2 | 39.6 | 160.65 |  | 0
6.4 | BCD 0105 0101-0140 | D 06.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych o formach naturalnych na terenie płaskim, w gruncie kat. I-II , z całkowitą zaprawą dołów, o szerokości dołów 1,0 m i głębokości dołów 0,7 m Obmiar: 10.00 | szt. | 10 | 52.17 |  | 0
6.5 | BCD 0308 06.01.01.021 | D 06.01.01 | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) Obmiar: 21 600.00 | m2 | 21600 | 11.45 |  | 0
|  |  | Rozdział razem: |  |  |  |  | 0
7 |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE
7.1 | BCD 0105 0201-0210 | D 07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami Obmiar: 29.00 | szt. | 29 | 155.92 |  | 0
7.2 | BCD 0105 0201-0810 | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak D 600/900 (prostokątny 60x90 cm) Obmiar: 14.00 | szt. | 14 | 209.19 |  | 0
7.3 | BCD 0105 0201-0310 | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak A 900 (trójkątny o boku 90 cm) Obmiar: 15.00 | szt. | 15 | 141.96 |  | 0
7.4 | BCD 0105 0101-0310 | D 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - strzałki i inne symbole, wykonywane ręcznie Obmiar: 210.00 | m2 | 210 | 18.32 |  | 0
7.5 | BCD 0308 07.05.01.013 | D 07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24 kg/m Obmiar: 873.00 | m | 873 | 214 |  | 0
7.6 | BCD 0308 07.06.02.022 | D 07.06.02 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 2,5 m Obmiar: 873.00 | m | 873 | 101.15 |  | 0
|  |  | Rozdział razem: |  |  |  |  | 0
|  |  | Kosztorys razem: |  |  |  |  | 0
|  |  | Wartość VAT [23.0%]: |  |  |  |  | 0
|  |  | Całkowita wartość kosztorysu: |  |  |  |  | 0

## kolizje elektryczne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Jeziorany Budowa obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną Roboty elektryczne - usunięcie kolizji z liniami elektroenergetycznymi
Nr | Specyfikacj a | Nazwa |  | Jednost ka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 Rondo I Usunięcie lokizji z linią napowietrzną nN 0,4kV 1.1 Przestawienie istniejącego słupa P-10 (E-10/6) klidującego z projektowaną drgą
1 | D.09.02.01 | KNNR 5 905-1 Przewody izolowane linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 Luzowanie istniejących przewodów linii nN 0,4kV [RMS=0,3;R=0,3;M=0] |  | km | 0.093 |  | 0
|  | (0,017+0,034)+0,042 | 0.093
2 | D.09.02.01 | KNNR 9 901-8 Słupy Żelbetowe NN - demontaż słupa pojedynczego z ustojami |  | szt | 1 |  | 0
3 | D.09.02.01 | KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5 m Słup przelotowy na Ŝerdzi wirowanej E-10/6 - uprzednio zdemontowany |  | słup | 1 |  | 0
4 | D.09.02.01 | KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii mapowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 Przewód z uprzedniego luzowania przy demontazu słupa |  | km | 0.051 |  | 0
|  | (0,017+0,034) | 0.051
5 | D.09.02.01 | KNNR 9 904-1 Regulacja zwisów przewodu o przekroju do 50 mm2 (w kierunku przestawianego słupa) |  | km /1 przewód/ | 0.051 |  | 0
6 | D.09.02.01 | KNNR 5 905-1 MontaŜ przewodów izolowanych linii mapowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 Przewód z uprzedniego luzowania przy demontazu słupa (odejście do słupa poza drogą od St.Tr) |  | km | 0.027 |  | 0
|  | 0.027 | 0.027
7 | D.09.02.01 | KNNR 9 904-1 Regulacja zwisów przewodu o przekroju do 50 mm2 (od St.Tr w kierunku istniejącego słupa) |  | km /1 przewód/ | 0.027 |  | 0
Razem element 1.1 Przestawienie istniejącego słupa P-10 (E-10/6) klidującego z projektowaną drgą | [6 empty] | 0
Razem rozdział 1: Rondo I | [6 empty] | 0
2 Ul. Wolności Usunięcie kolizji z linią napowietrzną nN 0,4kV 2.1 Demontaż 2szt ist. słupów linii nN, budowa 2szt. nowych słupów K-10 (E-10/6)
8 | D.09.02.01 | KNNR 5 905-1 Przewody izolowane linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 Luzowanie istniejących przewodów linii nN 0,4kV na czas przebudowy słupów [RMS=0,3;R=0,3;M=0] |  | km | 0.119 |  | 0
(0,038+0,041+0,040) 0,119
9 | D.09.02.01 | KNNR 5 905-1 Przewody izolowane linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 Demontaz istniejących przewodów linii nN 0,4kV [RMS=0,8;R=0,8;M=0] |  | km | 0.041 |  | 0
0,041 0,041
10 | D.09.02.01 | KNNR 9 901-8 Słupy Żelbetowe NN - demontaż słupa pojedynczego z ustojami |  | szt | 1 |  | 0
11 | D.09.02.01 | KNNR 9 901-11 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa rozkracznego |  | szt | 1 |  | 0
12 | D.09.02.01 | KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5 m K-10 (E-10,5/6) |  | słup | 2 |  | 0
13 | D.09.02.01 | KNNR 5 902-7 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - ogranicznika przepięć GZo 0,5/5 |  | szt | 6 |  | 0
14 | D.09.02.01 | KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 |  | m | 40 |  | 0
20+20 40,00
15 | D.09.02.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 2 |  | 0
Razem element 2.1 Demontaż 2szt ist. słupów linii nN, budowa 2szt. nowych słupów K-10 (E-10/6) | [6 empty] | 0

## kolizje elektryczne2
Nr | Specyfikacja | Nazwa |  | Jednost ka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
2.2 Budowa odcinka linii kablowej YAKY 4x70
16 | D.09.02.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 15.68 |  | 0
|  | (2+45+2)*0,4*0,8 | 15.68
17 | D.09.02.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 11.76 |  | 0
|  | (2+45+2)*0,4*0,6 | 11.76
18 | D.09.02.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 98 |  | 0
|  | (2+45+2)*2 | 98
19 | D.09.02.01 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur oslonowych SRS 110 |  | m | 15 |  | 0
|  | 15 | 15
20 | D.09.02.01 | KNNR 5 707-3 Układanie kabla YAKY 4x70 w rowach kablowych |  | m | 34 |  | 0
|  | (2+45+2)-(15) | 34
21 | D.09.02.01 | KNNR 5 713-3 Układanie kabla YAKY 4x70 w rurach |  | m | 15 |  | 0
|  | 15 | 15
22 | D.09.02.01 | KNNR 5 717-3 Kabel YAKY 4x70 układany bezpośrednio na słupie |  | m | 14 |  | 0
|  | 7+7 | 14
23 | D.09.02.01 | KNNR 5 717-7 Kabel YAKY 4x70 wciągany do rur osłonowych BE 75 mocowanych do słupa |  | m | 6 |  | 0
|  | 3+3 | 6
24 | D.09.02.01 | KNNR 5 726-11 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x70 wraz z montaŜem głowczek termokurczliwych i podłączeniem |  | szt | 2 |  | 0
25 | D.09.02.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 Ŝyłach |  | odcinek | 1 |  | 0
26 | D.09.02.01 | 2-2 Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy |  | m | 106 |  | 0
|  | 106 | 106
Razem element 2.2 Budowa odcinka linii kablowej YAKY 4x70 | [6 empty] | 0
Razem rozdział 2: Ul. Wolności | [6 empty] | 0

## kolizje elektryczne 3
Nr | Specyfikacj a | Nazwa |  | Jednost ka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
3 Rondo III Usunięcie kolizji z linią napowietrzną nN 0,4kV 3.1 Demontaż 3szt ist. słupów linii nN, budowa 2szt. nowych słupów K-10 (E-10/6)
27 | D.09.02.01 | KNNR 5 905-1 Przewody izolowane linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 Luzowanie istniejących przewodów linii nN 0,4kV na czas przebudowy słupów [RMS=0,3;R=0,3;M=0] |  | km | 0.082 |  | 0
(0,034+0,048) 0,082
28 | D.09.02.01 | KNNR 5 905-1 Przewody izolowane linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobych o przekroju do 4x50 mm2 Demontaz istniejących przewodów linii nN 0,4kV [RMS=0,8;R=0,8;M=0] |  | km | 0.082 |  | 0
(0,034+0,048) 0,082
29 | D.09.02.01 | KNNR 9 901-8 Słupy Ŝelbetowe NN - demontaŜ słupa pojedynczego z ustojami |  | szt | 1 |  | 0
30 | D.09.02.01 | KNNR 9 901-11 Słupy żelbetowe NN - demontaż słupa rozkracznego |  | szt | 2 |  | 0
31 | D.09.02.01 | KNNR 5 903-1 MontaŜ słupa pojedynczego o długości do 10,5 m K-10 (E-10,5/6) |  | słup | 2 |  | 0
32 | D.09.02.01 | KNNR 5 902-7 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - ogranicznika przepięć GZo 0,5/5 |  | szt | 6 |  | 0
33 | D.09.02.01 | KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 |  | m | 40 |  | 0
20+20 40,00
34 | D.09.02.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 2 |  | 0
Razem element 3.1 DemontaŜ 3szt ist. słupów linii nN, budowa 2szt. nowych słupów K-10 (E-10/6) | [6 empty] | 0
3.2 Budowa odcinka linii kablowej YAKY 4x70
35 | D.09.02.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 35.2 |  | 0
|  | (2+106+2)*0,4*0,8 | 35.2
36 | D.09.02.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 26.4 |  | 0
|  | (2+106+2)*0,4*0,6 | 26.4
37 | D.09.02.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 220 |  | 0
|  | (2+106+2)*2 | 220
38 | D.09.02.01 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur oslonowych DVK 110 |  | m | 3 |  | 0
|  | 3 | 3
39 | D.09.02.01 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur oslonowych SRS 110 |  | m | 9 |  | 0
|  | 9 | 9
40 | D.09.02.01 | KNNR 5 707-3 Układanie kabla YAKY 4x70 w rowach kablowych |  | m | 98 |  | 0
|  | (2+106+2)-(3+9) | 98
41 | D.09.02.01 | KNNR 5 713-3 Układanie kabla YAKY 4x70 w rurach |  | m | 12 |  | 0
|  | 3+9 | 12
42 | D.09.02.01 | KNNR 5 717-3 Kabel YAKY 4x70 układany bezpośrednio na słupie |  | m | 14 |  | 0
|  | 7+7 | 14
43 | D.09.02.01 | KNNR 5 717-7 Kabel YAKY 4x70 wciągany do rur osłonowych BE 75 mocowanych do słupa |  | m | 6 |  | 0
|  | 3+3 | 6
44 | D.09.02.01 | KNNR 5 726-11 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x70 wraz z montaŜem głowczek termokurczliwych i podłączeniem |  | szt | 2 |  | 0
45 | D.09.02.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 Ŝyłach |  | odcinek | 1 |  | 0
46 | D.09.02.01 | 2-2 Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy |  | m | 106 |  | 0
|  | 106 | 106
Razem element 3.2 Budowa odcinka linii kablowej YAKY 4x70 | [6 empty] | 0
Razem rozdział 3: Rondo III | [6 empty] | 0

## oświetlenie
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Jeziorany Budowa obwodnicy miasta Jeziorany ze ściżką pieszo-jezdną Roboty elektryczne - oświetlenie
Nr | Specyfikacj a | Nazwa |  | Jednost ka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 Rondo I Oświetlenie drogowe 1.1 Zasilanie oświetlenia drogowego
1 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.64 |  | 0
|  | 2*0,4*0,8 | 0.64
2 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.48 |  | 0
|  | 2*0,4*0,6 | 0.48
3 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 4 |  | 0
|  | 2*2 | 4
4 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-1 Montaż zącza kablowego ZKP-1 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
5 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-2 Montaż szafki oświetlenia drogowego SOP-3 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
6 | D.09.01.01 | KNNR 5 717-2 Kabel YKY 3x10 układany bezpośrednio na słupie |  | m | 7 |  | 0
7 | D.09.01.01 | KNNR 5 717-5 Kabel o YKY 3x10 wciągany do rur osłonowych stakowych fi:36 mocowanych do słupa |  | m | 3 |  | 0
8 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-1 Układanie kabla YKY 3x10 w rowach kablowych |  | m | 2 |  | 0
9 | D.09.01.01 | KNNR 5 715-1 Układanie kabla YKY 3x10 w szafkach kablowych |  | m | 4 |  | 0
10 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-5 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x10 |  | szt | 4 |  | 0
|  | 2*2 | 4
11 | D.09.01.01 | KNNR 5 902-7 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - ogranicznika przepięć GZo 0,5/5 |  | szt | 2 |  | 0
12 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach |  | odcinek | 2 |  | 0
13 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
Razem element 1.1 Zasilanie oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
1.2 Roboty ziemne i kablowe
14 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 105.28 |  | 0
((25+27+25+26+31)+(25+22+20+12+20+22)+(16+20+2 0+20)+(25+20))*0,4*0,7 105,28
15 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 75.2 |  | 0
((25+27+25+26+31)+(25+22+20+12+20+22)+(16+20+2 0+20)+(25+20))*0,4*0,5 75,20
16 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 752 |  | 0
|  | ((25+27+25+26+31)+(25+22+20+12+20+22)+(16+20+2 0+20)+(25+20))*2 | 752
17 | D.09.01.01 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur oslonowych DVK 110 |  | m | 48 |  | 0
|  | (6+8+17+8+9) | 48
18 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rowach |  | m | 328 |  | 0
|  | ((25+27+25+26+31)+(25+22+20+12+20+22)+(16+20+2 0+20)+(25+20))-(6+8+17+8+9) | 328
19 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rurach |  | m | 48 |  | 0
|  | (6+8+17+8+9) | 48
20 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w SOP i w słupach |  | m | 85 |  | 0
|  | (5+6+4+2)odc*2końce*2,5m | 85
21 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-10 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 3x35 (4x35) [R=0,8] |  | szt | 34 |  | 0
|  | (5+6+4+2)odc*2końce | 34
22 | D.09.01.01 | KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 |  | m | 411 |  | 0
|  | ((27+29+27+28+33)+(27+25+22+14+22+24)+(18+22+2 2+22)+(27+22)) | 411
23 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach |  | odcinek | 17 |  | 0
|  | (5+6+4+2)odc | 17
24 | D.09.01.01 | 2-2 Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy |  | m | 376 |  | 0
|  | ((25+27+25+26+31)+(25+22+20+12+20+22)+(16+20+2 0+20)+(25+20)) | 376
Razem element 1.2 Roboty ziemne i kablowe | [6 empty] | 0
1.3 Montaż słupów oświetlenia drogowego i montaż opraw oświetlenia drogowego
25 | D.09.01.01 | KNNR 5 411-5 Montaż fundamentu B-70 wraz z kompletem nakrętek wg katalogu ROSA (lub równowaŜnego) pod słupy oświetleniowe gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,25 m3 |  | szt | 17 |  | 0
|  | 5+6+4+2 | 17
26 | D.09.01.01 | KNNR 5 1001-2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym SAL9 o wysokości części nadziemnej h=9,0 wg (lub równowaŜnych) na fundamentach B-70 (uprzednio zamontowanych), (lub równoważną) i tabliczką z numeracją słupa |  | szt | 17 |  | 0
|  | 5+6+4+2 | 17
27 | D.09.01.01 | KNNR 5 1002-2 Montaz wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym - wysięgnik WR4-1-1,0-5-10 z ramieniem o dł. 1,5m mocowany na słupie mocowany na słupie |  | szt | 17 |  | 0
|  | 5+6+4+2 | 17
28 | D.09.01.01 | KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia drogowego |  | szt | 17 |  | 0
|  | 5+6+4+2 | 17
29 | D.09.01.01 | KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 3x2,5 wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 11 m |  | kpl | 17 |  | 0
|  | 5+6+4+2 | 17
30 | D.09.01.01 | KNNR 5 612-6 Wykonanie połaczenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem |  | szt | 17 |  | 0
5+6+4+2 17,00
31 | D.09.01.01 | KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie |  | pomiar | 17 |  | 0
5+6+4+2 17,00
32 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
33 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 16 |  | 0
34 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
35 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 16 |  | 0
Razem element 1.3 MontaŜ słupów oświetlenia drogowego i montaż opraw oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
Razem rozdział 1: Rondo I | [6 empty] | 0
2 Rondo II Oświetlenie drogowe 2.1 Zasilanie oświetlenia drogowego
36 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.64 |  | 0
|  | 2*0,4*0,8 | 0.64
37 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.48 |  | 0
|  | 2*0,4*0,6 | 0.48
38 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 4 |  | 0
|  | 2*2 | 4
39 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-1 Montaz zącza kablowego ZKP-1 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
40 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-2 Montaż szafki oświetlenia drogowego SOP-3 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
41 | D.09.01.01 | KNNR 5 717-2 Kabel YKY 3x10 układany bezpośrednio na słupie |  | m | 7 |  | 0
42 | D.09.01.01 | KNNR 5 717-5 Kabel o YKY 3x10 wciągany do rur osłonowych stakowych fi:36 mocowanych do słupa |  | m | 3 |  | 0
43 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-1 Układanie kabla YKY 3x10 w rowach kablowych |  | m | 2 |  | 0
44 | D.09.01.01 | KNNR 5 715-1 Układanie kabla YKY 3x10 w szafkach kablowych |  | m | 4 |  | 0
45 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-5 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x10 |  | szt | 4 |  | 0
|  | 2*2 | 4
46 | D.09.01.01 | KNNR 5 902-7 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - ogranicznika przepięć GZo 0,5/5 |  | szt | 2 |  | 0
47 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach |  | odcinek | 2 |  | 0
48 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
Razem element 2.1 Zasilanie oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
2.2 Roboty ziemne i kablowe
49 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 126 |  | 0
((250+16+16+20+30)+(28)+(16+18+16+16)+(24))*0,4*0,7 126,00
50 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 90 |  | 0
|  | ((250+16+16+20+30)+(28)+(16+18+16+16)+(24))*0,4*0 ,5 | 90
51 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 900 |  | 0
|  | ((250+16+16+20+30)+(28)+(16+18+16+16)+(24))*2 | 900
52 | D.09.01.01 | KNNR 5 705-1 UłoŜenie rur oslonowych DVK 110 |  | m | 81 |  | 0
|  | ((9+16+8)+(16+16+16)) | 81
53 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rowach |  | m | 369 |  | 0
|  | ((250+16+16+20+30)+(28)+(16+18+16+16)+(24))-((9+1 6+8)+(16+16+16)) | 369
54 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rurach |  | m | 81 |  | 0
|  | ((9+16+8)+(16+16+16)) | 81
55 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w SOP i w słupach |  | m | 55 |  | 0
|  | (5+1+4+1)odc*2końce*2,5m | 55
56 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-10 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 3x35 (4x35) [R=0,8] |  | szt | 22 |  | 0
|  | (5+1+4+1)odc*2końce | 22
57 | D.09.01.01 | KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 |  | m | 472 |  | 0
|  | ((252+18+18+22+32)+(30)+(18+20+18+18)+(26)) | 472
58 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 Ŝyłach |  | odcinek | 11 |  | 0
|  | (5+1+4+1)odc | 11
59 | D.09.01.01 | 2-2 Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy |  | m | 450 |  | 0
|  | ((250+16+16+20+30)+(28)+(16+18+16+16)+(24)) | 450
Razem element 2.2 Roboty ziemne i kablowe | [6 empty] | 0
2.3 Montaą słupów oświetlenia drogowego i montaż opraw oświetlenia drogowego
60 | D.09.01.01 | KNNR 5 411-5 Montaż fundamentu B-70 wraz z kompletem nakrętek pod słupy oświetleniowe gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,25 m3 |  | szt | 11 |  | 0
|  | 5+1+4+1 | 11
61 | D.09.01.01 | KNNR 5 1001-2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości części nadziemnej h=9,0 na fundamentach B-70 (uprzednio zamontowanych) |  | szt | 11 |  | 0
|  | 5+1+4+1 | 11
62 | D.09.01.01 | KNNR 5 1002-2 Montaz wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym - wysięgnik WR4-1-1,0-5-10 z ramieniem o dł. 1,5m mocowany na słupie mocowany na słupie |  | szt | 11 |  | 0
|  | 5+1+4+1 | 11
63 | D.09.01.01 | KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia drogowego |  | szt | 11 |  | 0
|  | 5+1+4+1 | 11
64 | D.09.01.01 | KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 3x2,5 wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 11 m |  | kpl | 11 |  | 0
|  | 5+1+4+1 | 11
65 | D.09.01.01 | KNNR 5 612-6 Wykonanie połaczenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem |  | szt | 11 |  | 0
5+1+4+1 11,00
66 | D.09.01.01 | KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie |  | pomiar | 11 |  | 0
5+1+4+1 11,00
67 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
68 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 10 |  | 0
69 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
70 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 10 |  | 0
Razem element 2.3 MontaŜ słupów oświetlenia drogowego i montaż opraw oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
Razem rozdział 2: Rondo II | [6 empty] | 0
3 Rondo III Oświetlenie drogowe 3.1 Zasilanie oświetlenia drogowego
71 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.64 |  | 0
|  | 2*0,4*0,8 | 0.64
72 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.48 |  | 0
|  | 2*0,4*0,6 | 0.48
73 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 4 |  | 0
|  | 2*2 | 4
74 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-1 Montaż zącza kablowego ZKP-1 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
75 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-2 MontaŜ szafki oświetlenia drogowego SOP-3 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
76 | D.09.01.01 | KNNR 5 717-2 Kabel YKY 3x10 układany bezpośrednio na słupie |  | m | 7 |  | 0
77 | D.09.01.01 | KNNR 5 717-5 Kabel o YKY 3x10 wciągany do rur osłonowych stakowych fi:36 mocowanych do słupa |  | m | 3 |  | 0
78 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-1 Układanie kabla YKY 3x10 w rowach kablowych |  | m | 2 |  | 0
79 | D.09.01.01 | KNNR 5 715-1 Układanie kabla YKY 3x10 w szafkach kablowych |  | m | 4 |  | 0
80 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-5 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x10 |  | szt | 4 |  | 0
|  | 2*2 | 4
81 | D.09.01.01 | KNNR 5 902-7 MontaŜ konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznych NN - ogranicznika przepięć GZo 0,5/5 |  | szt | 2 |  | 0
82 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 Ŝyłach |  | odcinek | 2 |  | 0
83 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
Razem element 3.1 Zasilanie oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
3.2 Roboty ziemne i kablowe
84 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 66.92 |  | 0
((19+15+20+20+20+32+20+22+15+28)+(28))*0,4*0,7 66,92
85 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 47.8 |  | 0
|  | ((19+15+20+20+20+32+20+22+15+28)+(28))*0,4*0,5 | 47.8
86 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 478 |  | 0
|  | ((19+15+20+20+20+32+20+22+15+28)+(28))*2 | 478
87 | D.09.01.01 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur oslonowych DVK 110 |  | m | 26 |  | 0
|  | (3+9+7+7) | 26
88 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rowach |  | m | 213 |  | 0
|  | ((19+15+20+20+20+32+20+22+15+28)+(28))-(3+9+7+ 7) | 213
89 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rurach |  | m | 26 |  | 0
|  | (3+9+7+7) | 26
90 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w SOP i w słupach |  | m | 55 |  | 0
|  | (10+1)odc*2końce*2,5m | 55
91 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-10 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 3x35 (4x35) [R=0,8] |  | szt | 46 |  | 0
|  | (9+7+7)odc*2końce | 46
92 | D.09.01.01 | KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 |  | m | 261 |  | 0
|  | ((21+17+22+22+22+34+22+24+17+30)+(30)) | 261
93 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach |  | odcinek | 11 |  | 0
|  | (5+1+4+1)odc | 11
94 | D.09.01.01 | 2-2 Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy |  | m | 239 |  | 0
|  | ((19+15+20+20+20+32+20+22+15+28)+(28)) | 239
Razem element 3.2 Roboty ziemne i kablowe | [6 empty] | 0
3.3 Montaż słupów oświetlenia drogowego i montaż opraw oświetlenia drogowego
95 | D.09.01.01 | KNNR 5 411-5 Montaż fundamentu B-70 wraz z kompletem nakrętek pod słupy oświetleniowe gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,25 m3 |  | szt | 11 |  | 0
|  | 10+1 | 11
96 | D.09.01.01 | KNNR 5 1001-2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnymo wysokości części nadziemnej h=9,0 na fundamentach B-70 (uprzednio zamontowanych), |  | szt | 11 |  | 0
|  | 10+1 | 11
97 | D.09.01.01 | KNNR 5 1002-2 Montaz wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym - wysięgnik WR4-1-1,0-5-10 z ramieniem o dł. 1,5m mocowany na słupie mocowany na słupie |  | szt | 11 |  | 0
|  | 10+1 | 11
98 | D.09.01.01 | KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia drogowego |  | szt | 11 |  | 0
|  | 10+1 | 11
99 | D.09.01.01 | KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 3x2,5 wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 11 m |  | kpl | 11 |  | 0
|  | 10+1 | 11
100 | D.09.01.01 | KNNR 5 612-6 Wykonanie połaczenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem |  | szt | 11 |  | 0
10+1 11,00
101 | D.09.01.01 | KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie |  | pomiar | 11 |  | 0
10+1 11,00
102 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
103 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 10 |  | 0
104 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
105 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 10 |  | 0
Razem element 3.3 MontaŜ słupów oświetlenia drogowego i montaŜ opraw oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
Razem rozdział 3: Rondo III | [6 empty] | 0
4 Ulica Wolności Oświetlenie drodowe 4.1 Zasilanie oświetlenia drogowego
106 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.64 |  | 0
|  | 2*0,4*0,8 | 0.64
107 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 0.48 |  | 0
|  | 2*0,4*0,6 | 0.48
108 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 4 |  | 0
|  | 2*2 | 4
109 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-1 Montaż zącza kablowego ZKP-1 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
110 | D.09.01.01 | KNNR 5 401-2 Montaż szafki oświetlenia drogowego SOP-3 w obudowie izolacyjnej wraz z fundamentem |  | kpl | 1 |  | 0
111 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-1 Układanie kabla YKY 3x10 w rowach kablowych |  | m | 2 |  | 0
112 | D.09.01.01 | KNNR 5 715-1 Układanie kabla YKY 3x10 w szafkach kablowych |  | m | 4 |  | 0
113 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-5 Zarobienie na sucho końca kabla YKY 3x10 |  | szt | 2 |  | 0
|  | 1*2 | 2
114 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach |  | odcinek | 1 |  | 0
115 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
Razem element 4.1 Zasilanie oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
4.2 Roboty ziemne i kablowe
116 | D.09.01.01 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 74.76 |  | 0
((15+55+30+24+26+42)+(75))*0,4*0,7 74,76
117 | D.09.01.01 | KNNR 5 702-2 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III |  | m3 | 53.4 |  | 0
((15+55+30+24+26+42)+(75))*0,4*0,5 53,40
118 | D.09.01.01 | KNNR 5 706-1 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m |  | m | 534 |  | 0
((15+55+30+24+26+42)+(75))*2 534,00
119 | D.09.01.01 | KNNR 5 705-1 Ułożenie rur oslonowych DVK 110 |  | m | 23 |  | 0
(12+6+5) 23,00
120 | D.09.01.01 | KNNR 5 707-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rowach |  | m | 244 |  | 0
|  | ((15+55+30+24+26+42)+(75))-(12+6+5) | 244
121 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w rurach |  | m | 23 |  | 0
|  | (12+6+5) | 23
122 | D.09.01.01 | KNNR 5 713-2 Układanie kabla YAKY 3x35 (4x35) w SOP i w słupach |  | m | 35 |  | 0
|  | (6+1)odc*2końce*2,5m | 35
123 | D.09.01.01 | KNNR 5 726-10 Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 3x35 (4x35) [R=0,8] |  | szt | 14 |  | 0
|  | (6+1)odc*2końce | 14
124 | D.09.01.01 | KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4 |  | m | 281 |  | 0
|  | ((17+57+32+26+28+44)+(77)) | 281
125 | D.09.01.01 | KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 Ŝyłach |  | odcinek | 7 |  | 0
|  | (6+1)odc | 7
126 | D.09.01.01 | 2-2 Wytyczenie i pomiar geodezyjny powykonawczy |  | m | 267 |  | 0
|  | ((15+55+30+24+26+42)+(75)) | 267
Razem element 4.2 Roboty ziemne i kablowe | [6 empty] | 0
127 | D.09.01.01 | KNNR 5 411-5 Montaż fundamentu B-70 wraz z kompletem nakrętek pod słupy oświetleniowe gruncie kategorii III, objętość fundamentu w wykopie do 0,25 m3 |  | szt | 7 |  | 0
|  | 6+1 | 7
128 | D.09.01.01 | KNNR 5 1001-2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym o wysokości części nadziemnej h=9,0 na fundamentach B-70 (uprzednio zamontowanych), |  | szt | 7 |  | 0
|  | 6+1 | 7
129 | D.09.01.01 | KNNR 5 1002-2 Montaz wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym - wysięgnik WR4-1-1,0-5-10 z ramieniem o dł. 1,5m mocowany na słupie mocowany na słupie |  | szt | 7 |  | 0
|  | 6+1 | 7
130 | D.09.01.01 | KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia drogowego |  | szt | 7 |  | 0
|  | 6+1 | 7
131 | D.09.01.01 | KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 3x2,5 wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 11 m |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 6+1 | 7
132 | D.09.01.01 | KNNR 5 612-6 Wykonanie połaczenia śrubowego bednarki uziemiającej ze słupem |  | szt | 7 |  | 0
|  | 6+1 | 7
133 | D.09.01.01 | KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie |  | pomiar | 7 |  | 0
|  | 6+1 | 7
134 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
135 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 6 |  | 0
136 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  | szt | 1 |  | 0
137 | D.09.01.01 | KNNR 5 1304-6 Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar |  | szt | 6 |  | 0
Razem element 4.3 Montaż słupów oświetlenia drogowego i montaŜ opraw oświetlenia drogowego | [6 empty] | 0
Razem rozdział 4: Ulica Wolności | [6 empty] | 0
Razem kosztorys: Jeziorany Budowa obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieŜką pieszo-jezdną Roboty elektryczne - oświetlenie | [6 empty] | 0