Uchwała Nr XXIX/319/06

Rady Miejskiej w Jezioranach

z dnia 31 lipca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miasta Jeziorany na lata 2005 – 2010”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128), Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały nr XXIV/260/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 20 października 2005 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miasta Jeziorany na lata 2005 – 2010”, zm. Uchwała Nr XXV/275/05 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Miasta Jeziorany na lata 2005-2010” , wprowadza się następujące zmiany:

- W rozdziale X. Planowane działania do realizacji wraz z zadaniami, po punkcie d dodaje się punkt e w  brzmieniu:

„e. Opis projektu z szacunkowym harmonogramem i kosztorysem.

W ramach planowanych do realizacji zadań w następnej kolejności będziemy ubiegali się o środki w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na przygotowany projekt pn. „Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul.Asnyka- ul.Rycerska” oraz „Modernizacja i wyposażenie placu zabaw ul.Ogrodowa”

Projekt 1. Dane dotyczące przygotowanego projektu „Modernizacja i wyposażenie Placu Zabaw ul.Asnyka – ul.Rycerska”:

ZAKRES PRAC PROJEKTU:

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach ul.Asnyka-ul.Rycerska, znajdującego się na działce stanowiącej własność Gminy Jeziorany, Nr 201 o powierzchni 0,0709 ha, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr 12902. Działka położona jest w centrum Jezioran, pomiędzy budynkami mieszkalnymi ul.Asnyka,Rycerską

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących prac:

- demontaż istniejących urządzeń zabawowych ,  roboty przygotowawcze - 8 elementów,

- ręczne roboty ziemne z transportem -  96.8 m/3,

- humusowanie z obsianiem trawy -  484 m/2,

- ręczne wykopy fundamentowe z transportem - 15,84 m/3,

- ręczne zagęszczenie warstwy  odsączającej  - 35,2 m/2,

- wykonanie ław fundamentowych betonowych pod ogrodzenie - 10,12 m/3,

- wykonanie ogrodzenia drewnianego wraz z lakierowaniem - 88 mb,

- zakup i montaż urządzeń zabawowych, tj:

zestaw zabawowy  szt. 1

sprężynowiec szt.3

karuzela tarczowa szt. 1

huśtawka podwójna szt.1

huśtawka ważka szt. 1

ławka z oparciem szt. 4

pergola szt.2

tablica ogłoszeniowa szt. 2

stolik do gry w szachy i chińczyka szt. 1

maty gumowe zabezpieczające  szt. 9

krzewy ozdobne szt. 15

Cały zakres projektu planuje się wykonać w 2007 roku, w miesiącach od marca do lipca.

Wykonanie modernizacji  i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach  zaspokoi podstawowe potrzeby społeczne mieszkańców Jezioran , podniesie standard życia mieszkańców miasta.

KOSZTORYS PROJEKTU:

- koszty projektu ogółem wynoszą  67 688 zł , w tym:

- koszty kwalifikowane -  67 688 zł

- koszty do poniesienia w 2007 roku -  67 688 zł

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości  54 150 zł. Pozostałe środki  finansowe wydatkowane będą z własnego budżetu.

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu (w zł) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka miary | Ilość, liczba | Całkowite ogółem | Kwalifikowalne ogółem | VAT w kosztach kwalifiko-walnych |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I etap |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | całkowite | kwalifiko- walne | VAT w kosztach kwalifiko-walnych |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| I | Koszty inwestycyjne (Ki): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A** | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach ul. Asnyka – ul. Rycerska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Demontaż istniejących urządzeń zabawowych, roboty przygotowawcze | szt. | 8 | 4 131 | 4 131 | 745 | 4 131 |  | 4 131 |  | 745 |
| 2 | Ręczne roboty ziemne z transportem | m/3 | 96,.8 | 8 077 | 8 077 | 1 457 | 8 077 |  | 8 077 |  | 1 457 |
| 3. | Humusowanie z obsianiem trawy | m/2 | 484 | 7 501 | 7 501 | 1 352 | 7 501 |  | 7 501 |  | 1 352 |
| 4. | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem | m/3 | 15,84 | 1 511 | 1 511 | 272 | 1 511 |  | 1 511 |  | 272 |
| 5. | Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej | m/2 | 35,2 | 221 | 221 | 40 | 221 |  | 221 |  | 40 |
| 6. | Wykonanie ław fundamentowych betonowych | m/3 | 10,12 | 3 945 | 3 945 | 712 | 3 945 |  | 3 945 |  | 712 |
| 7. | Wykonanie ogrodzenia drewnianego wraz z lakierowaniem | mb | 88 | 4 665 | 4 665 | 841 | 4 665 |  | 4 665 |  | 841 |
| 8. | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | szt. | 40 | 37 637 | 37 637 | 6 787 | 37 637 |  | 37 637 |  | 6 787 |
| Suma A |  |  |  | 67 688 | 67 688 | 12 206 | 67 688 |  | 67 688 |  | 12 206 |

Finansowe rozliczenie poszczególnych prac przedstawia się następująco:

HARMONOGRAM PRAC:

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach  ul. Asnyka - ul. Rycerska

- planowany termin rozpoczęcia zadania - marzec 2007 rok,

- planowany termin zakończenia zadania - lipiec 2007 rok,

-planowany termin złożenia wniosku o płatność - sierpień 2007 rok.

Projekt 2. Dane dotyczące przygotowanego projektu „Modernizacja i wyposażenie Placu Zabaw ul.Ogrodowa”:

ZAKRES PRAC PROJEKTU:

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach ul.Ogrodowa, znajdującego się na działce stanowiącej własność Gminy Jeziorany, Nr 46 o powierzchni 0,1388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr 13097. Działka położona jest w Jezioranach, pomiędzy ulicami  Kopernika i Ogrodową . W ramach  projektu  przewiduje się wykonanie nastepujących prac:

- mechaniczne karczowanie pni krzewów,

- rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych -  137,5 m/2,

- rozebranie obrzeży  -  125 mb,

- ręczne roboty ziemne z transportem - 175,05 m/3,

- humusowanie z obsianiem trawy  - 875,25  m/2,

- ręczne wykopy fundamentowe z transportem - 22,95 m/3,

- ręczne zagęszczenie warstwy odsączające - 51 m/2,

- wykonanie  ław fundamentowych betonowych pod ogrodzenie - 14,66 m/3

- wykonanie ogrodzenia drewnianego wraz z lakierowaniem  - 128 mb

- zakup i montaż urządzeń zabawowych, tj.:

zjeżdżalnia  szt. 1

sprężynowiec szt.3

drabinka szt. 1

huśtawka podwójna szt.1

pomost wiszący  szt. 1

ławka z oparciem szt. 9

pergola szt.1

tablica ogłoszeniowa szt. 1

stolik do gry w szachy i chińczyka szt. 1

maty gumowe zabezpieczające  szt. 5

krzewy ozdobne szt. 15

piaskownica szt. 1

ścianka gimnastyczna szt. 1

Cały zakres projektu planuje się wykonać w 2007 roku, w miesiącach od marca do lipca.

Wykonanie modernizacji  i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach  zaspokoi podstawowe potrzeby społeczne mieszkańców Jezioran , podniesie standard życia mieszkańców miasta.

KOSZTORYS PROJEKTU:

- koszty projektu ogółem wynoszą  65 251 zł , w tym:

- koszty kwalifikowane -  65 251 zł

- koszty do poniesienia w 2007 roku -  65 251 zł

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości  52 201 zł. Pozostałe środki  finansowe wydatkowane będą z własnego budżetu.

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu (w zł) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jednostka miary | Ilość, liczba | Całkowite ogółem | Kwalifikowalne ogółem | VAT w kosztach kwalifiko-walnych |  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I etap |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | całkowite | kwalifiko- walne | VAT w kosztach kwalifiko-walnych |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| I | Koszty inwestycyjne (Ki): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A** | Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach ul. Ogrodowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Mechaniczne karczowanie pni krzewów | szt. | 8 | 820 | 820 | 148 | 820 |  | 820 |  | 148 |
| 2 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych | m/2 | 137,5 | 224 | 224 | 41 | 224 |  | 224 |  | 41 |
| 3. | Rozebranie obrzeży | Mb | 125 | 99 | 99 | 18 | 99 |  | 99 |  | 18 |
| 4. | Ręczne roboty ziemne z transportem | m/3 | 175,05 | 14606 | 14606 | 2634 | 14606 |  | 14606 |  | 2634 |
| 5. | Humusowanie z obsianiem trawy | m/2 | 875,25 | 13564 | 13564 | 2445 | 13564 |  | 13564 |  | 2445 |
| 6. | Ręczne wykopy funadamentowe z transportem | m/3 | 22,95 | 2190 | 2190 | 395 | 2190 |  | 2190 |  | 395 |
| 7. | Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej | M/2 | 51 | 320 | 320 | 58 | 320 |  | 320 |  | 58 |
| 8. | Wykonanie ław fundamentowych betonowych | M/3 | 14,66 | 5715 | 5715 | 1030 | 5715 |  | 5715 |  | 1030 |
| 9. | Wykonanie ogrodzenia drewnianego wraz z lakierowaniem | Mb | 128 | 6786 | 6786 | 1224 | 6786 |  | 6786 |  | 1224 |
| 10. | Zakup i montaż urządzeń zabawowych | Szt. | 41 | 20927 | 20927 | 3774 | 20927 |  | 20927 |  | 3774 |
| Suma A |  |  |  | 65251 | 65251 | 11767 | 65251 |  | 65251 |  | 11767 |

Finansowe rozliczenie poszczególnych prac przedstawia się następująco:

HARMONOGRAM PRAC:

Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Jezioranach  ul. Ogrodowa:

- planowany termin rozpoczęcia zadania - marzec 2007 rok,

- planowany termin zakończenia zadania - lipiec 2007 rok,

-planowany termin złożenia wniosku o płatność - sierpień 2007 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Ignatowicz