Jeziorany, dn. 11.02.2014 r.

Wszyscy  Wykonawcy

BR-ZP.271.1.2014

Dotyczy: Modyfikacji SIWZ  na Opracowanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z   2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ zmieniam zapisy w SIWZ następująco:

- W Rozdziale 3 uzupełniam Przedmiot zamówienia dodając po ust. 4 dodaję ust. 5 i 6 w postaci załączników:

„5.  Uzupełnienie przedmiotu zamówienia 1 – zał. nr 12.

6. Uzupełnienie przedmiotu zamówienia 2 – zał. nr 13”

„zał. nr 12 do siwz

Uzupełnienie przedmiotu zamówienia 1

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zmiany studium, a w szczególności:

  - Analiza materiałów wyjściowych, ocena ich wzajemnej spójności i przydatności do prac nad zmianą studium. Wytyczne i wnioski do prac planistycznych.

  - Ocena zgłoszonych wniosków do studium(Zamawiający i Wykonawca).

  - Opracowanie ekofizjograficzne.

  - Inwentaryzacja urbanistyczna(Zamawiający i Wykonawca).

  - Analiza i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w tym:

- analiza zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- analiza ruchu budowlanego,

- analiza rozmieszczenia podmiotów gospodarczych,

- analiza decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - Uwarunkowania urbanistyczne wraz z syntezą(Zamawiający i Wykonawca)..

  - Opracowania szczegółowe wynikające z problematyki struktury przestrzennej gminy(Zamawiający i Wykonawca).

  - Kierunki zagospodarowania przestrzennego(Zamawiający i Wykonawca)..

  - Projekt zmiany studium.

  - Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium.

  - Dokumentacja formalno-prawna.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia procedury formalno-prawnej zmiany studium,

- prowadzenia bieżących konsultacji rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

- prezentacji radnym przyjętych rozwiązań i stanu zaawansowania prac projektowych, 
w szczególności przed zakończeniem poszczególnych etapów prac projektowych(Wykonawca),

- prezentacji projektu zmiany studium m.in. podczas sesji Rady Miejskiej(Wykonawca).

3. Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

    - pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym map ( w skali 1:10 0000), spełniających wymogi określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233),

    - wykonania wszelkich opracowań dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia 
w formie tekstowej i graficznej,

    - wykonania i przedłożenia przedmiotu zamówienia w formie i ilości określonej 
w SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

4. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bądź w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich koniecznych opracowań w szczególności takich, jak:

      - prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,

      - opracowanie ekofizjograficzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 155, poz. 1298) na obszar objęty zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

      - wystąpienia o opinie o projekcie zmiany „studium” do właściwych organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu zmiany ”studium” i prognozy oddziaływania na środowisko, z właściwymi organami, określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi(Zamawiający).

6. Zamawiający przekaże wykonawcy materiały znajdujące się w jego posiadaniu, a mogące służyć do opracowania przedmiotu zamówienia. Materiały znajdują się do wglądu u Zamawiającego.

zał. nr 13 do siwz

Uzupełnienie przedmiotu zamówienia 2

1. Kompletne opracowanie, stanowiące przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie tekstu w wersji elektronicznej w wymaganych formatach: doc i PDF oraz w formie graficznej w wymaganych formatach: JPG i PDF. W skład opracowania wchodzić będzie:

        - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany:

- część tekstowa (wydruk) w formacie …z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe rysunki zmiany studium w skali …… - w ilości …….. kompletów;

- część graficzna obejmującą wszystkie kolorowe plansze zmiany studium w skali 1:10 000 pomniejszone odpowiednio do formatu A4 lub A3 (forma książkowa) - w ilości ……….. kompletów;

- część graficzna Studium w skali ……. w wersji kolorowej, na utwardzonym
i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu - ……… egz.,

- teczki dokumentów formalno – prawnych i materiałów związanych  ze sporządzeniem zmiany Studium - …….. egz.,

  - Zmiana „studium” w wersji elektronicznej sporządzoną na nośnikach elektronicznych (… szt.) do  odczytu i wydruku:

- część graficzna - format plików: JPG, PDF.

- część tekstowa - format plików: doc i PDF.

  - Opracowanie ekofizjograficzne - .. egz. (wydruk + wersja elektroniczna). Wersja elektroniczna opracowań  w wymaganych formatach: JPG i PDF.

  - Prognoza oddziaływania na środowisko - 3 egz. (wydruk + wersja elektroniczna). Wersja elektroniczna opracowań w wymaganych formatach: JPG i PDF.

2. Przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy, po uchwaleniu zmiany studium przez Radę Miejską w Jezioranach, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu materiały przygotowane
do przekazania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu celem stwierdzenia zgodności z prawem podjętej uchwały. „

2.W rozdziale 15 SIWZ  istniejący  zapis skreślam i zmieniam na:

„

- Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu

o zamówienia publiczne. Zabezpieczenie to zabezpiecza w szczególności terminowe wykonywanie obowiązków umownych oraz roszczenia o szkody powstałe na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach – nr 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902 z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy  BR-ZP.271.1.2014).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Miesięcznego zestawienia przekazania odpadów za ostatni miesiąc w którym realizowana była umowa.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego usługę za należycie wykonaną.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w gwarancji ubezpieczeniowej, należy przedstawić przed podpisaniem umowy należy przedstawić gwarancję należytego wykonania umowy i gwarancje na okres gwarancyjny.”

3. W IV. Części C w Rozdziale 1. Załączniki dodaję załącznik nr 11 Projekt umowy z harmonogramem i zał. nr 12 i  nr 13 wymienione w pełnej treści  w pkt. 1 modyfikacji

„1.Projekt umowy jest integralną częścią niniejszej siwz.

2.Zał. nr 11

Projekt umowy z harmonogramem

UMOWA Nr  BR-ZP.271.1.2014

Zawarta w dniu ............. roku w  Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany reprezentowaną przez Burmistrza Jezioran P. Macieja Leszczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

Regon: 510743551

NIP: 739-38 – 40 – 449

Bank:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie Oddział w Jezioranach nr konta: 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

..........................................,

..................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

............................

Regon:  ...........................

NIP: .......................

Bank:

..........................................................................................................................................................................

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r. poz.907 ze. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o  następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (zwany dalej także przedmiotem umowy), tj.: projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany, zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy. Podstawą zmiany studium jest uchwała Nr XXIII/209/13 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 24.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zmiany studium, a w szczególności:

  - Analiza materiałów wyjściowych, ocena ich wzajemnej spójności i przydatności do prac nad zmianą studium. Wytyczne i wnioski do prac planistycznych.

  - Ocena zgłoszonych wniosków do studium(Zamawiający i Wykonawca).

  - Opracowanie ekofizjograficzne.

  - Inwentaryzacja urbanistyczna(Zamawiający i Wykonawca).

  - Analiza i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w tym:

- analiza zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- analiza ruchu budowlanego,

- analiza rozmieszczenia podmiotów gospodarczych,

- analiza decyzji ustalających warunki zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - Uwarunkowania urbanistyczne wraz z syntezą(Zamawiający i Wykonawca)..

  - Opracowania szczegółowe wynikające z problematyki struktury przestrzennej gminy(Zamawiający i Wykonawca).

  - Kierunki zagospodarowania przestrzennego(Zamawiający i Wykonawca)..

  - Projekt zmiany studium.

  - Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium.

  - Dokumentacja formalno-prawna.

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia procedury formalno-prawnej zmiany studium,

- prowadzenia bieżących konsultacji rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

- prezentacji radnym przyjętych rozwiązań i stanu zaawansowania prac projektowych, 
w szczególności przed zakończeniem poszczególnych etapów prac projektowych(Wykonawca),

- prezentacji projektu zmiany studium m.in. podczas sesji Rady Miejskiej(Wykonawca).

4. Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

    - pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym map ( w skali 1:10 0000), spełniających wymogi określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233),

    - wykonania wszelkich opracowań dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia 
w formie tekstowej i graficznej,

    - wykonania i przedłożenia przedmiotu zamówienia w formie i ilości określonej 
w SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bądź w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich koniecznych opracowań w szczególności takich, jak:

      - prognoza oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,

      - opracowanie ekofizjograficzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 155, poz. 1298) na obszar objęty zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

      - wystąpienia o opinie o projekcie zmiany „studium” do właściwych organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu zmiany ”studium” i prognozy oddziaływania na środowisko, z właściwymi organami, określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi(Zamawiający).

7. Zamawiający przekaże wykonawcy materiały znajdujące się w jego posiadaniu, a mogące służyć do opracowania przedmiotu zamówienia. Materiały znajdują się do wglądu u Zamawiającego.

§ 2

1. Kompletne opracowanie, stanowiące przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie tekstu w wersji elektronicznej w wymaganych formatach: doc i PDF oraz w formie graficznej w wymaganych formatach: JPG i PDF. W skład opracowania wchodzić będzie:

        - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany:

- część tekstowa (wydruk) w formacie …z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe rysunki zmiany studium w skali …… - w ilości …….. kompletów;

- część graficzna obejmującą wszystkie kolorowe plansze zmiany studium w skali 1:10 000 pomniejszone odpowiednio do formatu A4 lub A3 (forma książkowa) - w ilości ……….. kompletów;

- część graficzna Studium w skali ……. w wersji kolorowej, na utwardzonym
i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu - ……… egz.,

- teczki dokumentów formalno – prawnych i materiałów związanych  ze sporządzeniem zmiany Studium - …….. egz.,

  - Zmiana „studium” w wersji elektronicznej sporządzoną na nośnikach elektronicznych (… szt.) do  odczytu i wydruku:

- część graficzna - format plików: JPG, PDF.

- część tekstowa - format plików: doc i PDF.

  - Opracowanie ekofizjograficzne - .. egz. (wydruk + wersja elektroniczna). Wersja elektroniczna opracowań  w wymaganych formatach: JPG i PDF.

  - Prognoza oddziaływania na środowisko - 3 egz. (wydruk + wersja elektroniczna). Wersja elektroniczna opracowań w wymaganych formatach: JPG i PDF.

2. Przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy, po uchwaleniu zmiany studium przez Radę Miejską w Jezioranach, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu materiały przygotowane
do przekazania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu celem stwierdzenia zgodności z prawem podjętej uchwały.

§ 3

1. Głównym projektantem zmiany studium jest .................................. (uprawnienia urbanistyczne NR ..............) – członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w ............... (wpis pod numerem G - ...........).

2. Drugim projektantem zmiany studium jest .................................. (uprawnienia urbanistyczne NR ..............) – członek Północnej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w ............... (wpis pod numerem G - ...........).

§ 4

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 18 miesięcy od daty podpisania umowy

2. Prace i czynności składające się na przedmiot umowy, terminy ich realizacji oraz płatności wynagrodzenia zawiera harmonogram realizacji zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do umowy.

3. Termin opracowania projektu zmiany studium do wyłożenia do publicznego wglądu zależny jest od daty zakończenia czynności wprowadzenia przez Burmistrza zmian, o których mowa w art. 11 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Zamawiający).

4. Termin opracowania projektu zmiany studium do przedłożenia go Radzie Miejskiej w Jezioranach celem uchwalenia zależny jest od czynności w/w rady w przedmiocie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 11 w/w ustawy(Zamawiający).

§ 5

1. Wynagrodzenie, dla Wykonawcy z tytułu umowy wynosi …… złotych brutto (słownie: …………………. złotych).

w tym:

- netto - ....... zł (słownie: ................................................ złotych)

- podatek VAT – stawka(23%) - .................... zł (słownie: ........................................ złotych).

2. Wynagrodzenie płatne jest poniższy numer rachunku bankowego Wykonawcy nr………………………………

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:

    - 50 % w terminie i na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

    - 50% w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa § 10 niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: …………………..….

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 6

1.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytuły rękojmi za wady przedmiotu umowy.

2. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia wad w sporządzonej zmianie studium dla miasta i gminy Jeziorany, w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego uchybień i braków zawartych w przedmiocie umowy.

4. Zgłoszenie usunięcia wad nastąpi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail………………

5. Termin usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 3 nie może być dłuższy niż ….. od daty dokonania zgłoszenia.

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu określonego w Załączniku nr 1;

  - za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 umowy, liczony od następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie tych wad;

  - za odstąpienie od umowy  przez  Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 umowy;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 umowy.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które  ponosi  odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym  mowa w § 5 umowy.

3. Wykonanie przedmiotu umowy z wadami równoznaczne jest z niewykonaniem przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy.

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilnej. Podstawę ustalenia kary umownej stanowi kwota wynagrodzenia brutto.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia nałożonych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr  90, poz. 631, z późn. zm.) oraz przeniesie na własność wszelkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 9

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą na realizację przedmiotu umowy, wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne.

§ 10

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego wraz z wykazem opracowań, pisemnym oświadczeniem, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także oświadczeniem, iż Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe w zakresie wykonanego dzieła. Odbiór przedmiotu umowy na podstawie pisemnego protokołu zdawczo – odbiorczego nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawcę.

2. Zamawiający dokona końcowego odbioru przedmiotu umowy po uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorany przez Radę Miejską w Jezioranach i po dokonaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oceny zgodności z prawem podjętej uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 90 – 93 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. Zm.), nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia procedury.

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia oraz prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku Nr  90, poz. 631, z późn. zm.)

# § 11

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..................................... w wysokości 10 % wartości zamówienia, tj. :  ......................... zł (słownie: ...................................................................................... złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy,

- 30 % nie później niż w terminie 15 dni  po upływie okresu rękojmi.

§ 12

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie:

  - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- zmiany przepisów prawnych regulujących tryb i sposób opracowania miejscowego planu, zgodnie z którymi wymagane będzie sporządzenie dodatkowych dokumentów (opracowań), niezbędnych do uchwalenia miejscowego planu.

- opóźnienia w realizacji zamówienia powodowane działaniem zamawiającego lub innych uczestniczących w procedurze planu organów i nie związanych z Wykonawcą podmiotów,

- wystąpienia obiektywnych okoliczności wpływających na zmianę terminu lub zakresu przedmiotu umowy (w tym wynikających z tytułu zmian przedmiotowych przepisów w trakcie wykonywania umowy),

- czynności, o których mowa w § 4 pkt 2 umowy,

- czynności, o których mowa w § 4 pkt 3 umowy,

- zmiany stawek VAT w  przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.

3. Zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe w związku z realizacją umowy  rozstrzygane będą przez sąd  powszechny właściwy dla  zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują następujące przepisy:

a. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

b. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny.

c. ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

d. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów.

§ 15

Integralną częścią umowy są:

1. Harmonogram prac i płatności stanowiący załącznik nr 1,

2. SIWZ z dnia ........ 2014 roku,

3. Oferta wykonawcy z dnia ................. 2014 roku.

§ 16

Strony zgonie ustalają, iż adresem dla doręczeń wszelkiej korespondencji, z zastrzeżeniem wyjątków określonych niniejszą umowy jest dla:

  - Zamawiającego: 	………………….

  - Wykonawcy: ………………

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :	                                                                                      WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do

Umowy Nr  BR-ZP.271.1.2014

z dnia  ..............

# Harmonogram realizacji zadania

pn. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany

| lp | Etap | Prace i czynności | Termin realizacji | Płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | # I | Sporządzenie koncepcji zmiany studium, opracowania ekofizjograficznego oraz uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko |  | 10 % |
| 2 | II | Sporządzenie projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko do opiniowania przez miejską komisję urbanistyczno-architektoniczną |  | 10% |
| 3 | III | Sporządzenie projektu zmiany studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne niż komisja urbanistyczno – architektoniczna |  | 10% |
| 4 | IV | Wprowadzenie do projektu zmiany studium zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ewentualne ponowienie uzgodnień projektu zmiany studium (w niezbędnym zakresie) |  | 10 % |
| 5 | V | Wyłożenie projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz wprowadzenie do projektu zmiany studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń tego projektu w trakcie wyłożenia |  | 10 % |
| 6 | VI | Przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia |  | 50 % |
| 7 | VII | Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany studium. |  |  |

ZAMAWIAJĄCY :	                                                                                      WYKONAWCA:”

4.Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.